Ma trận khung logic

| Mục tiêu tổng thể Dự án “Tư vấn chọn quà – Kết nối yêu thương” được lập ra với mục tiêu giảm bớt khó khăn, trăn trở, khúc mắc trong việc tặng quà. Dự án còn giúp bồi đắp kĩ năng mềm, và tạo lợi nhuận, gia tăng thu nhập cho các thành viên trong nhóm. |  | Chỉ tiêu | Phương tiện kiểm chứng | Giả định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu trung gian Tạo ra lợi nhuận |  | Hòa vốn trong tháng đầu tiên và tạo ra 200.000đ lợi nhuận trong tháng sau, từ tháng thứ 3 lợi nhuận tăng 30%/tháng | Hoạt động tính toán lơi nhuận của bộ phận kế toán | - Nhà nước không ban hanh chính sách ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. |
| Đầu ra | Số khách hàng sử dụng dịch vụ | 5 khách trong tháng đầu tiên, 10 người trong tháng thứ 2 | Số đơn hàng được ghi nhận và xử lý thành công bởi bộ phận bán hàng | Nhu cầu về dịch vụ tư vấn chọn quà của giới trẻ là cao và ổn định trong ngắn hạn. |
|  | Sự hài lòng của khách hàng | 90% khách hàng đã sử dụng dịch vụ hài lòng về chất lượng. 80% khách hàng đồng ý sẽ sử dụng dịch vụ lần sau. 50% khách hàng đồng ý giới thiệu dịch vụ cho bạn bè, người thân. | - Thái độ của khách hàng lúc tư vấn và mua hàng - Feedback của khách hàng, đánh giá bằng số sao trên fanpage - Số lượng khách hàng được giới thiệu | - Nguồn hàng không có sựu thay đổi bất lợi nào về giá cả, mẫu mã, chất lượng,… - Các thanh viên hoàn thanh tốt vai trò của minh. |
|  | Sự hài lòng của đối tác cung ứng |  |  |  |
|  | Mức độ lan truyền của dịch vụ trên mạng xã hội | - Số lượt like mới trên facebook tăng 30% mỗi tuần trong giai đoạn 1 và 10% trong giai đoạn 2. - Chỉ số tiếp cận(reach) của các bài đăng trung binh là 150 trong giai đoạn 1 và 500 trong giai đoạn 2. - Tỷ lệ tương tác ER là 5%. | Số liệu thống kê từ facebook | - Facebook nói riêng và Internet nói chung hoạt động ổn định. |
| Hoat động | - Giai đoạn 1: sắp xếp nhân sự,lập page Fascino, triển khai marketing - Giai đoạn 2: duy trì marketing, chú trọng chăm sóc khách hàng, đa dạng nguồn hàng. | Đầu vào - Kinh phí do cac thanh viên đóng góp. - Nguồn nhân lực là các thanh viên trong nhóm |  | Điều kiện tiên quyết - Nhóm không có sự thay đổi nhân sự đột ngột. - Nguồn tài chính cho dự án được cung cấp đều. |