## Slide 1: Chuyên đề: QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT
MSSV: HỌ TÊN: NGUYỄN THỊ THU TRINH MÔN: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG LỚP : DHCNTT17B NGÀY 16/04/2023

## Slide 2: Bài 4 Quản trị chi phí

## Slide 3: Tầm quan trọng của việc quản lý chi phí dự án
Chi phí là gì ?
• Là những tài nguyên cần phải bỏ ra để đạt đến một mục tiêu cụ thể. Chi phí dùng để trả cho yêu cầu về hàng hóa và dịch vụ.
• Do chi phí của dự án được chi cho việc cung cấp tài nguyên và được sử dụng bất kì nơi đâu trong dự án, nên người quản lí dự án phải hiểu rõ việc quản lí chi phí dự án.
• Những nhà chuyên nghiệp về CNTT biết rằng,
– Ước lượng chi phí ban đầu cho dự án CNTT thường thấp vì ước lượng dựa trên những yêu cầu chưa đầy
đủ và còn mơ hồ.
– Dự án CNTT thường phát triển những công nghệ mới,cải tiến tiến trình kinh doanh. Bất cứ công nghệ mới,thường chưa được sử dụng nên không kiểm tra trướcđược (thiếu kinh nghiệm). Vấn đề rủi ro là không thể tránh được. Qua những nhận định trên ta cần quan tâm nhiều đến việc quản lí chi phí

## Slide 4: Quản lý chi phí ?
Lên kế hoạch tài nguyên: xác định nguồn tài nguyên nào (con người, thiết bị, vật tư) và số lượng bao nhiêu cho từng công việc của dự án. Liệtkê thành danh sách tài nguyên cụ thể.
Ước lượng chi phí: ước lượng gần đúng cho những tài nguyên cần thiết và tổng hợp cho toàn bộ dự án.
Chi phí ngân sách: đưa ra được làn ranh giới cho từng ngân sách cấp cho từng công việc và đặt ra kế hoạch quản lí.
Kiểm tra điều khiển: điều khiển ngay khi có sự thay đổi trong công việc, có liên quan đến ngân sách, ước lượng lại chi phi để kịp cập nhật, bổ sung và điều phối. Rút ngay những bài học kinh nghiệm.

## Slide 5: Phân loại chi phí
– Trả công lao động (phần lớn)
– Huấn luyện, đào tạo lại.
– Máy móc trang thiết bị làm việc.
– Đi lại, trao đổi.
– Tiện nghi làm việc.
– Văn phòng phẩm
– Thời gian.
– Thu thập thông tin.

## Slide 6: Một số khái niệm cơ bản trong quản lý chi phí
Lợi nhuận (profits) là doanh thu trừ chi phí
Vòng đời chi phí (Life cycle costing) cho chúng ta nhìn thấy được hình ảnh chi phí của dự án trong quá trình dự án đang thực hiện
Phân tích nguồn tiền mặt (cash flow analysis) là phương pháp ước lượng chi phí hàng năm lợi nhuận cho dự án
Internal rate of return (IRR) là tỉ giá chiết khấu mà làm cho NPV = 0
Chi phí trực tiếp (Direct costs)

## Slide 7: Một số khái niệm cơ bản trong quản lý chi phí
• Chi phí gián tiếp (induct costs)
• Chi phí sunk cost (chi phí ẩn) là những chi phí phải bỏ ra trước khi bắt đầu dự án, loại chi phí này không thu lại được
• Dự trữ (Reserves) là số tiền cần ước lượng để dành vào việc làm giảm rủi ro (rủi ro khó lường trước)

## Slide 8: Qui trình quản lý chi phí dự án
Hoạch định nguồn lực (Resource Planning)
Ước lượng chi phí (Cost Estimating)
Dự thảo chi phí (Cost Budgeting)
Kiểm soát và điều chỉnh chi phí (Cost Control)

## Slide 9: • Để xây dựng được kế hoạch tài nguyên cần cân nhắc như:
– Tổ chức có đủ người, thiết bị, vật tư để thực hiện dự án ?
– Tổ chức có cần yêu cầu thêm tài nguyên ? (có thể những tài nguyên này phải thuê mướn bên ngoài)
– Có những chính sách của tổ chức ảnh hưởng đến những tài nguyên cần thiết ?
– Những công việc cụ thể nào trên dự án sẽ gặp khó khăn và khó khăn ?
– Có những phạm vi nào của dự án ảnh hưởng đến tài nguyên?
– Tổ chức đã thực hiện dự án nào trước đây tương tự như dự án đang thực hiện ? Kĩ năng chuyên môn cá nhân của những người tham gia thực hiện ? có đáp ứng được ?

## Slide 10: • Để giải quyết những vấn đề trên cần tham khảo đến: WBS, scope statement, thông tin trước đây và hiện tại, chính sách của tổ chức (policies)... • Kết quả cuối cùng là phải đưa ra danh sách những tài nguyên được yêu cầu (resource requirements)

## Slide 11: Ước lượng chi phí (Cost Estimating)
• Từ danh sách tài nguyên cần thiết, ban quản lí dự án ước lượng chi phí cho những tài nguyên này.
• Phương pháp và công cụ kỹ thuật để ước lượng chi phí dự án
– Ước lượng phỏng đoán
– Ước lượng theo ngân sách
– Ước lượng sau cùng
– Ước lượng tương tự hay ước lượng từ trên xuống (Analogous estimating/top-down estimating)
– Ước lượng từ dưới lên (Bottom-up estimating)
– Mô hình tham số (Parametric modeling)
– Computerized tools: như bảng tính và một số chương trình quản lí có thể phối hợp để ước lượng chi phí.
– Function Point Analysis (FPA), Use Case Point Analysis (UCP)

## Slide 12: Ước lượng phỏng đoán
• Thường được dùng trong bước đầu để chọn lựa thực hiện dự án.
• Hỗ trợ cho người quản lý dự án và cấp caohơn đưa ra quyết định và nó thường được ước lượng trước khi dự án thực hiện từ 3 năm hay nhiều hơn.
• Kết quả chi phí này so với chi phí thật là dưới 25% hay trên 75%. Có trường hợp những nhà chuyên nghiệp ước lượng chi phí gấp đôi do lịch sử ước lượng chi phí những dự án CNTT thường tăng cao.

## Slide 13: Ước lượng theo ngân sách
– Tùy thuộc vào ngân sách mà tổ chức có được theo thời gian đầu tư
– Cách này độ chính xác thường dưới mức 10% và trên 25% so với chi phí thực.

## Slide 14: Ước lượng sau cùng
• Có độ chính xác cao hơn so với những cách trên
• Thường được dùng trong giai đoạn dự án được thực hiện và do có được những thông tin đầy đủ hơn .
• Ví dụ nếu dự án cần đặt mua 1000 máy vi tính cá nhân từ những nhà cung cấp bên ngoài trong thời gian 3 tháng tới, khi đó, đã chọn được nhà cung cấp và biết được chi phí phải trả. Thường thì ước lượng này có thể thực hiện được trong vòng một năm trước khi dự án hoàn tất. Tuy nhiên độ chính xác cũng chỉ là dưới 5% hay trên 10%, bởi vì còn yếu tố rủi ro mà ta sẽ bàn đến trong chương sau.

## Slide 15: Ước lượng tương tự hay ước lượng từ trên xuống
• Sử dụng con số chi phí thực sự của một dự án đã thực hiện trước đây mà tương tự như dự án cần ước lượng, và xem đó như lời góp ý của chuyên gia.
• Thường cho kết quả ước lượng thấp hơn những phương pháp khác và độ chính xác cũng kém hơn .
• Tuy nhiên, nó có độ tin cậy và thuyết phục hơn, thêm vào đó, khi ước lượng có thể chia dự án ra từng phần và so sánh những phần đó với dự án tương tự, sau đó tang thêm hay giảm đi.
-) Phương pháp này không hiệu quả khi ước lượng các sản phẩm như phần mềm, công nghệ, thiết bị mới...

## Slide 16: Ước lượng từ dưới lên (Bottom-up estimating)
• Chia nhỏ công việc (WBS) để ước lượng
• Ở những công việc nhỏ có thể do nhóm nhỏ hay cá nhân thực hiện, nhóm hay cá nhân sẽ ước lượng chi phí , sau đó tổng hợp những bước nhỏ này thành những công việc lớn rồi toàn bộ dự án
-) Phương pháp này chính xác hơn, nhưng tốn công sức và chi phí ước lượng thường cao hơn thực tế.

## Slide 17: Bài 5:Quản lý chất lượng

## Slide 18: Chất lượng là gì?
• Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) định nghĩa chất lượng là một sự tổng hợp tất cả các đặc tính của một sản phẩm mà có khả năng thỏa mãn mọi yêu cầu về sản phẩm đó.
• Một số chuyên gia định nghĩa chất lượng dựa trên:
– Mức độ đáp ứng của sản phẩm đối với những yêu cầu và sự phù hợp khi sử dụng, Chẳng hạn như ta qui định rõ trong đơn đặt hàng là 100 máy vi tính Pentium III, ta dễ dàng kiểm tra chất lượng.
– Sự phù hợp cho mục đích sử dụng có nghĩa là một sản phẩm có đủ chức năng sử dụng như qui định ?. Nếu máy Pentium giao không có màn hình hay bàn phím, thì rõ ràng là những sản phẩm này không làm thỏa mãn yêu cầu khách hàng do chúng không thể sử dụng được.

## Slide 19: Tầm quan trọng trong quản lý chất lượng
• Bảo đảm dự án thỏa mãn mọi yêu cầu đã đặt ra.
• Đội ngũ thực hiện dự án phải có quan hệ tốt với khách hang để nắm được mức chất lượng mà họ mong đợi.
• Nói chung, khách hàng là người cuối cùng đánh giá chất lượng dự án. Nhiều dự án thất bại do chỉ chú tâm đấn kỹ thuật, mà không quan tâm đến mong đợi của khách hàng.
• Vấn đề chất lượng phải được xem ngang hàng với qui mô dự án, thời gian thực hiện và chi phí. Nếu khách hàng không thỏa với chất lượng thì dự án phải được chỉnh lại.

## Slide 20: Qui trình quản lý chất lượng dự án
– Hoạch định chất lượng (Quality Planning):
• Xác định các tiêu chuẩn về chất lượng và làm thế nào để đạt được những tiêu chuẩn đó.
• Việc kết hợp tất cả các tiêu chuẩn chất lượng trong thiết kế dự án là mấu chốt quan trọng nhất trong quản lý chất lượng.
• Trong dự án CNTT, các tiêu chuẩn chất lượng cho phép hệ thống mở rộng và nâng cấp, đặt ra thời lượng thích hợp nhất để hệ thống xử lý dữ liệu và bảo đảm hệ thống cho kết quả chính xác và nhất quán. Ví dụ như phải xác lập thời gian tiêu chuẩn để đáp ứng sự giúp đỡ từ khách hàng hay thời gian để thay thế các phần cứng bị lỗi trong thời gian bảo hành.

## Slide 21: Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance)
• Đánh giá toàn bộ hoạt động của dự án nhằm bảo
đảm dự án có thể thỏa mãn những tiêu chuẩn chất
lượng có liên quan.
• Quá trình bảo đảm chất lượng phải định rõ trách
nhiệm về mặt chất lượng trong suốt quá trình thực
hiện dự án cũng như khi kết thúc.
• Cấp quản lý cần nhấn mạnh vai trò của từng thành
viên trong việc bảo đảm chất lượng dự án

## Slide 22: Kiểm soát chất lượng (Quality Control)
• Bao gồm việc kiểm tra kết quả cụ thể của dự án nhằm đảm bảo những thành viên có tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng hay không.
• Đồng thời xác định những phương cách để cải thiện chất lượng tổng thể. Quá trình này thường phải kết hợp với những công cụ và phương pháp kỹ thuật như biểu đồ Pareto, biểu đồ quản lý chất lượng, các mẫu thống kê.
• Kết quả thu được của quá trình này là
– Tán thành những sự quyết định (Acceptance decisions)
– Làm lại (Rework)
– Sửa đổi quy trình (Process adjustments)

## Slide 23: Một số mẫu trong quản lý chất lượng
• Sau đây là một số mô hình mẫu trong quản lý chất lượng. Những mô hình này yêu cầu sự thỏa mãn khách hàng hơn là việc ngăn ngừa, giám sát và nhận thức trách nhiệm quản lý chất lượng
– DEMING
– JURAN
– CROSBY
– ISHIKAWA (mô hình xương cá)
– Giải thưởng Malcolm Baldrige và ISO 9000
– CMM, CMMI

## Slide 24: Cải tiến Chất lượng Dự án Công nghệ Thông tin
Một vài đề xuất cải tiến chất lượng cho dự án IT =
– Lãnh đạo thúc đẩy chất lượng.
– Hiểu biết rõ về chi phí chất lượng
– Chú tâm vào những việc ảnh hưởng tới công ty và môi trường có thể ảnh hưởng tới chất lượng
– Làm việc theo những mô hình độ trưởng thành (Maturity) để cải tiến chất lượng

## Slide 25: Phân tích Pareto
• Phân tích Pareto liên quan tới việc nhận diện những người quan trọng có thể đóng góp tính toán hầu hết những vấn đề về chất lượng trong một hệ thống
• Nó còn được gọi là qui tắc 80-20, có nghĩa là 80% vấn đề là do 20% nguyên nhân
• Sơ đồ Pareto là những sơ đồ giúp nhận biết và xác định ưu tiên cho các loại vấn đề

## Slide 26: Mẫu thống kê
• Lấy mẫu thống kê liên quan tới việc chọn một phần tổng hợp dãy số có liên quan để tiến hành kiểm tra
• Qui mô của một mẫu tuỳ thuộc vào những điển hình mà bạn muốn mẫu đó như thế nào
• Công thức quy mô của mẫu: Kích cở của Mẫu = 0.25 X (Thừa số Tính chắc chắn/Sai số Chấp nhận được)^2

## Slide 27: Độ lệch chuẩn
• Độ lệch chuẩn đo lường mức độ lệch trong một phân phối của dữ liệu. Mức chênh lệch nhỏ có nghĩa là dữ liệu chỉ biến động chung quanh mức trung bình của phân phối dữ liệu và ngược lại.
• Độ lệch chuẩn rất quan trọng trong quản lý chất lượng, vì nó là yếu tố chính trong việc xác định số lượng bị lỗi có thể chấp nhận được. Một số công ty như Motorola, GE, Polaroid đặt ra tiêu chuẩn chất lượng đến 6 so với thông thường là dung 3 hay 4 , tiêu chuẩn 6 tuy cao nhưng là tiêu chuẩn phổ biến được áp dụng tại Mỹ

## Slide 28: Một số yếu tố liên quan đến vấn đề quản lý chất lượng
• Sự lãnh đạo
• Chi phí đảm bảo chất lượng
• Ảnh hưởng của việc tổ chức và không gian làm việc