## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH
Đề tài: Định hướng nghề nghiệp và phát triển phong trào khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư.
Người thực hiện: Trần Thanh Vinh
Thời gian thực hiện: 11 tuần |  |  | từ ngày: 03/09/2018 |  |  | đến ngày:14/11/2018
STT | Nội dung công việc | W1 (03-09/09/2018) | W2 (10-16/09/2018) | W3 (17-23/09/2018) | W4 (24-30/09/2018) | W5 (01-07/10/2018) | W6 (08-14/10/2018) | W7 (15-21/10/2018) | W8 (22-28/10/2018) | W9 (29/10-04/11/2018) | W10 (05-11/11/2018) | W11 (12-14/11/2018)
1 | Lựa chọn để tài, xác định lý do, mục tiêu nghiên cứu
2 | Xác định phạm vi, phương pháp nghiên cứu
3 | Lên kế hoạch thực hiện,dự trù kinh phí, phương tiện nghiên cứu
4 | Xây dựng đề cương tổng quát
5 | Hình thành các luận điểm
6 | Tìm tài liệu, chứng minh các luận điểm
7 | Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu của đề tài, hoàn thiện luận điểm
8 | Xây dựng đề cương chi tiết
9 | Trình bài ý tưởng Báo cáo
10 | Công bố, nghiệm thu kết quả nghiên cứu